## Caracterización
LISTA REGIONALES
[10 empty] | NO APLICA | REGIONAL AMAZONAS
[10 empty] | CZ INTEGRAL NORORIENTAL | REGIONAL ANTIOQUIA
[10 empty] | CZ INTEGRAL NOROCCIDENTAL | REGIONAL ATLÁNTICO
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CARACTERIZACIÓN | [9 empty] | CZ INTEGRAL SUR ORIENTAL | REGIONAL BOGOTÁ
[10 empty] | CZ ABURRA NORTE | REGIONAL ARAUCA
[10 empty] | CZ ABURRA SUR | REGIONAL BOLÍVAR
Regional | REGIONAL TOLIMA | [8 empty] | CZ BAJO CAUCA | REGIONAL BOYACÁ
[10 empty] | CZ LA MESETA | REGIONAL CAQUETÁ
[10 empty] | CZ MAGDALENA MEDIO | REGIONAL CÓRDOBA
[10 empty] | CZ OCCIDENTE | REGIONAL CALDAS
Centro Zonal | CZ CHAPARRAL | [8 empty] | CZ OCCIDENTE MEDIO | REGIONAL CAUCA
Unidad de Servicio
LINEA DE BASE | [9 empty] | CZ ORIENTE | REGIONAL CASANARE
[10 empty] | CZ PORCE NUS | REGIONAL CUNDINAMARCA
[10 empty] | CZ SUROESTE | REGIONAL CESAR
Tipo de Beneficiario: Niños y Niñas menores de cinco años | [9 empty] | CZ PENDERISCO | REGIONAL CHOCÓ
Indicador | Grupo de Edad | [5 empty] | Total |  |  | CZ URABA | REGIONAL GUIANÍA
| 6 meses-2 años |  |  | 2 años -5 años | [5 empty] | CZ ORIENTE MEDIO | REGIONAL GUAVIARE
| Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | CZ NORTE CENTRO HISTORICO | REGIONAL HUILA
No. Niños Valorados | 14 | 14 | 14 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | CZ SUROCCIDENTE | REGIONAL LA GUAJIRA
No. De Niños Con Desnutrición | 0 | 0 |  | 4 | 6 |  | 4 | 6 |  | CZ BARANOA | REGIONAL MAGDALENA
No. De Niños A Riesgo de Bajo Peso | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 4 | 6 |  | CZ SABANALARGA | REGIONAL META
No. De Niños con Sobrepeso |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 |  | 5 | 3 | CZ SABANAGRANDE | REGIONAL NARIÑO
No. De Niños con Obesidad |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 | CZ HIPODROMO | REGIONAL NORTE DE SANTANDER
CZ SURORIENTE
Prevalencia de Desnutrición Global | 0% |  |  | 2.151% |  |  | 2% |  |  | CZ CIUDAD BOLIVAR | REGIONAL RISARALDA
Prevalencia de Desnutrición Aguda |  | 0% |  |  | 3.226% |  |  | 3% |  | CZ TUNJUELITO | REGIONAL QUINDÍO
Prevalencia de Sobrepeso |  | 14.29% | 7.143% |  | 1.613% | 1.075% |  | 2.5% | 1.5% | CZ USME | REGIONAL SAN ANDRES
Prevalencia de Obesidad |  | 7.143% | 7.143% |  | 1.075% | 0.5376% |  | 1.5% | 1% | CZ SAN CRISTOBAL SUR | REGIONAL SANTANDER
Alerta: Porcentaje de Niños en Riesgo | 14.29% | 28.57% |  | 1.075% | 1.075% |  | 2% | 3% |  |  | REGIONAL PUTUMAYO
Porcentaje de Niños a intervenir por Malnutrición | 0% | 21.43% | 14.29% | 2.151% | 5.914% | 1.613% | 2% | 7% | 2.5% | CZ KENNEDY | REGIONAL VAUPES
[10 empty] | CZ REVIVIR | REGIONAL VICHADA
Tipo de Beneficiario: Madres Gestantes y Lactantes | [9 empty] | CZ PUENTE ARANDA | REGIONAL SUCRE
Indicador | Madres Gestantes |  | Madres Lactantes | [6 empty] | CZ BOSA | REGIONAL VALLE DEL CAUCA
| IMC para la edad Gestacional |  | IMC | [6 empty] | CZ RAFAEL URIBE | REGIONAL TOLIMA
No. De Mujeres Valoradas | 200 |  | 200 | [6 empty] | CZ SANTA FE
No. De Mujeres Con Bajo Peso | 80 |  | 20 | [6 empty] | CZ FONTIBON
No. De Mujeres Con Sobrepeso | 40 |  | 50 | [6 empty] | CZ BARRIOS UNIDOS
No. De Mujeres Con Obesidad | 30 |  | 40 | [6 empty] | CZ ENGATIVA
CZ SUBA
Prevalencia de Bajo Peso | 40% |  | 10% | [6 empty] | CZ USAQUEN
Prevalencia de Sobrepeso | 20% |  | 25% | [6 empty] | CZ MARTIRES
Prevalencia de Obesidad | 15% |  | 20%
Porcentaje de Mujeres a intervenir por Malnutrición | 75% |  | 55%
CZ TURBACO
Objetivo General | Contribuir al mejoramiento de estado nutricional de los niños y niñas | [8 empty] | CZ EL CARMEN DE BOLIVAR
| beneficiarios de los rogramas del ICBF, que presentan malnutricion por deficit o exceso, | [8 empty] | CZ MAGANGUE
| siguiendo los lineamientos establecidos en la Guia Tecnica para la | [8 empty] | CZ MOMPOX
| Prevencion y Atencion de la Malnutricion en los servicios ICBF | [8 empty] | CZ SIMITI
CZ TUNJA 1
Objetivos Especificos | * Disminuir la prevalencia de DNT Global en los niños menores de dos años
* Disminuir la prevalencia de DNT Aguda en los niños entre los dos y cinco años
* Contribuir en el mejoramiento de estilos de vida, de la familia y los niños
*Brindar los elementos necesarios para modificar y/o mantener habitos alimentarios al interior del hogar.
CZ EL COCUY
CZ MIRAFLORES
CZ MONIQUIRA
CZ OTANCHE
CZ MANIZALES 1
CZ MANIZALES 2
CZ OCCIDENTE
CZ ORIENTE
CZ NORTE
CZ SUR ORIENTE
CZ DEL CAFE
CZ FLORENCIA 1
CZ FLORENCIA 2
CZ PUERTO RICO
CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES
CZ POPAYAN
CZ CENTRO
CZ INDIGENA
CZ SUR
CZ NORTE
CZ MACIZO COLOMBIANO
CZ COSTA PACIFICA
CZ VALLEDUPAR 1
CZ VALLEDUPAR 2
CZ CHIRIGUANA
CZ AGUACHICA
CZ AGUSTIN CODAZZI
CZ 1 MONTERIA
CZ CERETE
CZ PLANETARICA
CZ TIERRALTA
CZ MONTELIBANO
CZ LORICA
CZ SAHAGUN
CZ SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CZ SOACHA
CZ ZIPAQUIRA
CZ CHOCONTA
CZ PACHO
CZ VILLETA
CZ FACATATIVA
CZ FUSAGASUGA
CZ CAQUEZA
CZ GACHETA
CZ GIRARDOT
CZ LA MESA
CZ UBATE
CZ SAN JUAN DE RIOSECO
CZ QUIBDO
CZ ISTMINA
CZ BAHIA SOLANO
CZ RIOSUCIO
CZ TADO
CZ NEIVA
CZ GARZON
CZ LA PLATA
CZ PITALITO
CZ LA GAITANA
CZ RIOHACHA 1
CZ RIOHACHA 2
CZ FONSECA
CZ MANAURE
CZ MAICAO
CZ SANTA MARTA SUR
CZ SANTA MARTA NORTE
CZ DEL RIO
CZ CIENAGA
CZ FUNDACIÓN
CZ PLATO
CZ EL BANCO
CZ SANTA ANA
CZ VILLAVICENCIO 1
CZ VILLAVICENCIO 2
CZ GRANADA
CZ ACACIAS
CZ PUERTO LOPEZ
CZ PASTO 1
CZ PASTO 2
CZ TUMACO
CZ IPIALES
CZ TUQUERRES
CZ LA UNION
CZ BARBACOAS
CZ REMOLINO
CZ CUCUTA 1
CZ CUCUTA 2
CZ CUCUTA 3
CZ OCAÑA
CZ PAMPLONA
CZ TIBU
CZ ARMENIA SUR
CZ ARMENIA NORTE
CZ CALARCA
CZ PEREIRA
CZ LA VIRGINIA
CZ DOS QUEBRADAS
CZ BELEN DE UMBRIA
CZ SANTA ROSA DE CABAL
CZ ANTONIA SANTOS
CZ BUCARAMANGA SUR
CZ CARLOS LLERAS RESTREPO
CZ LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
CZ YARIQUIES
CZ LA FLORESTA
CZ SAN GIL
CZ SOCORRO
CZ VELEZ
CZ MALAGA
CZ BOSTON
CZ NORTE
CZ SINCELEJO
CZ JORDAN
CZ GALAN
CZ IBAGUE
CZ LIBANO
CZ LERIDA
CZ HONDA
CZ ESPINAL
CZ CHAPARRAL
CZ PURIFICACION
CZ MELGAR
CZ SURORIENTAL
CZ NORORIENTAL
CZ LADERA
CZ CENTRO
CZ SUR
CZ JAMUNDI
CZ YUMBO
CZ PALMIRA
CZ BUGA
CZ TULUA
CZ SEVILLA
CZ ROLDANILLO
CZ CARTAGO
CZ BUENAVENTURA
CZ ARAUCA
CZ SARAVENA
CZ TAME
CZ YOPAL
CZ PAZ DE ARIPORO
CZ VILLANUEVA
CZ MOCOA
CZ SIBUNDOY
CZ PUERTO ASIS
CZ LA HORMIGA
CZ LOS ALMENDROS
CZ LETICIA
CZ INIRIDA
CZ SAN JOSE DE GUAVIARE
CZ MITU
CZ PUERTO CARREÑO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Nutricion

## Plan de Intervenciones
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
Regional | REGIONAL TOLIMA
Centro Zonal | CZ CHAPARRAL
Unidad de Servicio
Objetivo Especifico | Estrategia | Actividad |  |  | Meta | Indicador | Periodicidad de Seguimiento
|  | Descripción | Dirigido | Responsable
* Disminuir la prevalencia de DNT Global en los niños menores de dos años y prevalencia DNT Aguda a los niños de dos a cico años. *Contribuir en el mejoramiento de estilos de vida saludable. *Brindar los elementos necesarios para modificar y/o mantener habitos alimentarios al interior del hogar. | Seguimiento nutricional | Toma de peso y talla trimestralmente y valoración nutricional | Niños y niñas | Enfermera y Nuricionista | Al 100% de los cupos asignados | Numero de niños con toma y valoraciónde datos / total de cupos asignados | TRIMESTRAL
| Seguimiento mensual | Toma de datos de peso y talla mensualmente | Niños y niñas | Enfermera | Al 100% de niños y niñas con DNT AGUDA-GLOBAL-obesidad | Numero de niños con control mensual/ total de niños con desnutrición aguda/Global-obesidad | MENSUAL
| Seguimiento mensual | Toma de datos de peso y talla mensualmente | GESTANTES Y LATANTES | Enfermera | Al 100% de GESTSNTTES Y LACTANTES BAJO PESO-obesidad | Numero de niños con control mensual/ total de niños con bajo peso y obesidad | MENSUAL
| Oficio de notificacion a padres o cuidadores | Notificacion a los padre de los niños con malnutrición | Padres o cuidadores | Nutricionista | Al 100% de los padres de niños con malnutrición | Numero de madres notificados /total de niños con Malnutrición | TRIMESTRAL
|  | Notificacion a las gestantes con malnutrición | Madres Gestantes | Nutricionista y Enfermera | Al 100% de los gestantes con malnutrición | Numero de gestantes notificados /total de madres y gestantes con Malnutrición | TRIMESTRAL
| seguimiento al cargue de datos de salud y nutricion en cuentame. | verificación de datos de salud y nutrición en comité tecnico con cada operador | EAS | Asignado por las EAS | 1 comité tecnico trimestral | Nuemro de comites realziados/total de comites tecnicos realziados | trimestral
| Mejoramiento del Indicador MPM4-05 lactncia materna | seguimiento al reporte de datos de lactancia amterna en el sistema cuentame | EAS | Nutricionista Enfermeras | 100 % de benficiarios de 6 meses a 2 años de la modalidad familiar y fami con reporte de informacion sobre lactancia materna | total de benficiarios de 6 meses a 2 años de la modalidad familiar y fami con reporte de informacion sobre lactancia materna/total niños de las modalidades FAMI Y M. FAMILIAR | trimestral
| Oficio a EPS u Hospitalles que atenderan el caso | Remisión de ofico con los niños de MALNUTRICION | EPS , IPS U HOSPITALES | Nutricionista y Enfermera | Al 100% de los niños que lo requieran | N° de niños remitidos / total de niños que requieren remisióm | TRIMESTRAL
|  | Remisión de ofico de las gestantes con MALNUTRICION | EPS , IPS U HOSPITALES | Nutricionistas y enfemeras | Al 100% de las gestantes que lo requieran | N° de gestantes y lactantes remitidos / total deG y L que requieren remisióm | TRIMESTRAL
| Activación de la ruta para casos de niños con Desnutrición | Remitir los casos de DNT que ameriten intervención por parte de ICBF o comisaria | ICBF-COMISARIAS | Coordinadora | 100% de los niños que lo requieran | N° niños atendidos en ICBF o Comisariaa/ total de niños remitidos | trimestral
| Oficios a EPS | Lograr la toma de exames de laboratorio a los casos de desnutrión , Obesidad y niños que no mejoran su estado | EPS , IPS U HOSPITALES | Nutricionista y enfermera | Al 100% de llos niños y niñas que lo requieran | N° de niños atendidos con examenes / total de niños remitidos | TRIMESTRAL
| Visita Domiciliaria | Verificando condiciones de salubridad, y otroas causas que afecten el estado nutricional | Padres de familia | Enfermeras y Psicologas | Al 100% de los niños con DNT AGUDA/GLOBAL-obesidad | n° de visitas a niños con malnutrición/ total niños con malnutrició | Mensual
| Visita Domiciliaria | Verificando condiciones de salubridad, y otroas causas que afecten el estado nutricional | Madres gestantes y lactantes | Enfermeras y Psicologas | al 100% de GESTANTES y Lactantes con bajo peso y obesidad | n° de visitas a gestantes y lactantes con bajo peso-obesidad/ total gestantes y lactantes con bajo peso | Mensula
| Entrega de recomendaciones nutricionales a la familia con NIÑOS con malnutricion | Sesion educativa dirigida a padres y/o cuidadores donde se brindan las recomendaciones según el estado nutricional. | Dirigido a: Padres y/o cuidadores | Nutricionista | 100% de niños con recomendaciones nutriionales | N° niños con recomendaciones nutricionales/total de niños malnutridos | trimestral
| Entrega de recomendaciones nutricionales aa GESTANTES Y LACTANTES con malnutricion | Sesion educativa dirigida a GESTANTES Y LACTANTSs donde se brindan las recomendaciones según el estado nutricional. | Dirigido a: GESTANTES Y LACTANTES | Nutricionista | 100% de Gestantes y lactantes con recomendaciones nutriionales | N° Gestantes y lactantes con recomendaciones nutricionales/total de gestantes y lactantes malnutridos | trimestral
| Educacion Alimentaria y Nutricional a la familia con NIÑOS, GESTANTES Y LACTANTES con malnutricion | Sesion educativa EN SALUD Y NUTRICION dirigida a padres y/o cuidadores para mejorar habitos y estilos de vida que contribuyan al mejoramiento del estado nutricional. | Dirigido a: Padres y/o cuidadores | Nutricionista y Enfermera | 100% de la poblacion con malnutrición capacitada | # de padres asistentes / # total de padres con niños de malnutricion | trimestral
| Actividad fisica | Realizar actividades de ejercicio fisica | niños y niñas | Enfermeras y Docentes | Modalidades Integrales y no integrales que incluyan minimo 1 actividad fisica semanal. Eta: 100% | # demodaliddes que implementen actividad fisica 3 vez por semanas / total de modalidades del CZ | mensual
| Huerta casera | Con la implementacion de las huertas realizar actividades educativas con los diferentes grupos y con padres de familia sobre hbitos de alimentacion saludable | niños y niñas,padres de familia | Enfermeras y Docentes | 100% de los grupos exitentes en el hogar | # de actividades realizadas mensualmente / total de actividades programadas | mensual
| Gestionar brigadas de salud/micronutrientes | Enviar oficios a las entidades de salud u otras entidades | niños y niñas, gestantes y lactantes | Coordinadora | Realizar 2 brigadas de salud en el año. | # de brigadas realizadas / brigadas realizadas | Semestralmente
Elaboró | NORMA TELLO PARDO NUTRICIONISTA
Revisó:
Aprobó:
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Nutricion
Note on B20: Yeni Patricia Pedraza Gaviria:
Note on C34: DELL: implementacion de n huertas caseras

## Cronograma
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICOINAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Regional | REGIONAL TOLIMA
Centro Zonal | CZ CHAPARRAL
Unidad de Servicio
Actividad |  | Cronograma Actividades
Descripción | Dirigido | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Toma de peso y talla trimestralmente y valoración nutricional | Niños y niñas
Toma de datos de peso y talla mensualmente | Niños y niñas
Toma de datos de peso y talla mensualmente | GESTANTES Y LATANTES
Notificacion a los padre de los niños con malnutrición | Padres o cuidadores
Notificacion a las gestantes con malnutrición | Madres Gestantes
verificación de datos de salud y nutrición en comité tecnico con cada operador | EAS
seguimiento al reporte de datos de lactancia mamterna en el sistema cuentame | EAS
Remisión de ofico con los niños de MALNUTRICION | EPS , IPS U HOSPITALES
Remisión de ofico de las gestantes con MALNUTRICION | EPS , IPS U HOSPITALES
Remitir los casos de DNT que ameriten intervención por parte de ICBF o comisaria | ICBF-COMISARIAS
Lograr la toma de exames de laboratorio a los casos de desnutrión , Obesidad y niños que no mejoran su estado | EPS , IPS U HOSPITALES
Verificando condiciones de salubridad, y otroas causas que afecten el estado nutricional | Padres de familia
Verificando condiciones de salubridad, y otroas causas que afecten el estado nutricional | Madres gestantes y lactantes
Sesion educativa dirigida a padres y/o cuidadores donde se brindan las recomendaciones según el estado nutricional. | Dirigido a: Padres y/o cuidadores
Sesion educativa dirigida a GESTANTES Y LACTANTSs donde se brindan las recomendaciones según el estado nutricional. | Dirigido a: GESTANTES Y LACTANTES
Sesion educativa EN SALUD Y NUTRICION dirigida a padres y/o cuidadores para mejorar habitos y estilos de vida que contribuyan al mejoramiento del estado nutricional. | Dirigido a: Padres y/o cuidadores
Realizar actividades de ejercicio fisica | niños y niñas
Con la implementacion de las huertas realizar actividades educativas con los diferentes grupos y con padres de familia sobre hbitos de alimentacion saludable | niños y niñas,padres de familia
Enviar oficios a las entidades de salud u otras entidades | niños y niñas, gestantes y lactantes
Elaboró
Revisó:
Aprobó:
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Nutricion
Note on A36: DELL: implementacion de n huertas caseras
Note on D36: DELL: implementacion de n huertas caseras

## Seguimiento
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICOINAL MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Regional | REGIONAL TOLIMA
Centro Zonal | CZ CHAPARRAL
Unidad de Servicio
Actividad | Meta | Hallazgos de Seguimiento
|  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre
|  | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta | Resultados | Reporte % Meta
Revisó:___________________________
Aprobó:__________________________
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Nutricion
Note on A37: DELL: implementacion de n huertas caseras

## Avances
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS AVANCES
Regional | REGIONAL TOLIMA
Centro Zonal | CZ IBAGUE
Unidad de Servicio | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD INSTITUCIONAL CREANDO SUEÑOS ROVIRA
Tipo de Beneficiario: Niños y Niñas menores de cinco años
TRIMESTRE | SEGUNDO | [9 empty] | TERCERO
Indicador | Grupo de Edad | [5 empty] | Total |  |  |  | Grupo de Edad | [5 empty] | Total
| 6 meses-2 años |  |  | 2 años -5 años | [6 empty] | 6 meses-2 años |  |  | 2 años -5 años
| Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad |  | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad | Peso/Edad | Peso/Talla | IMC/Edad
No. Niños Valorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. De Niños Con Desnutrición | [13 empty] | 0
No. De Niños A Riesgo de Bajo Peso
No. De Niños con Sobrepeso
No. De Niños con Obesidad
Prevalencia de Desnutrición Global | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Prevalencia de Desnutrición Aguda |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Prevalencia de Sobrepeso |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Prevalencia de Obesidad |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Alerta: Porcentaje de Niños en Riesgo | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje de Niños a intervenir por Malnutrición | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tipo de Beneficiario: Madres Gestantes y Lactantes | [9 empty] | Madres Lactantes
TRIMESTRE | SEGUNDO |  |  |  |  | TERCERO
Indicador | Madres Gestantes |  | Madres Lactantes |  |  | Madres Gestantes |  | Madres Lactantes
| IMC para la edad Gestacional |  | IMC |  |  | IMC para la edad Gestacional |  | IMC
No. De Mujeres Valoradas | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
No. De Mujeres Con Bajo Peso | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
No. De Mujeres Con Sobrepeso | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
No. De Mujeres Con Obesidad | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Prevalencia de Bajo Peso | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Prevalencia de Sobrepeso | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Prevalencia de Obesidad | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Porcentaje de Mujeres a intervenir por Malnutrición | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Nutricion